|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава Усть-Ишимского муниципального района  Омской области  А. С. Седельников | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |
|  | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Большетебендинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование организации)

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель  (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия[[1]](#footnote-1) | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | | | | | |
| Отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие сменных кресел-колясок | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок; | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации; | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| 2. Анализ условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | | | | | |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. | Установка при входе в объект вывески с названием организации и графиком работы. Установка плана здания рельефно-графическим шрифтом брайля. |  |
| Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | Создание альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению |  | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечение в организации условий по предоставлению услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедших необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, помощи, оказываемой работниками организации, прошедших необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| 3. Анализ обеспечения условий “комфортности”, в которых осуществляется деятельность | | | | | |
| Отсутствие наличия зоны отдыха (ожидания) | Обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания) | 2023г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие наличия и понятности навигации внутри организации | Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации | 2024г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |
| Отсутствие наличия и доступности санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2023г. | И.О. директора  Заместители по УВР:  Таирова Э.Б.  Бакиева З.К.  Туктабаев Б.Ю. |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)